## Calculo
105
|  | Início |  |  |  | Término |  |  | TOTAL DE SEMANAS = |  | 40
|  | 2019-02-05 | Duração: | 280 | dias | 2019-11-12 |  |  | TIME-PROJETO | DIA | SEMANA | MÊS
[6 empty] | Horas | R$ |  | HORAS-DIA | 2 | 2
|  | 30% | Análise | 84 | 2019-04-30 | 1068 | 46734.5454 |  | H_APS-2 | 2 | 2
|  | 50% | Projeto - COD | 140 | 2019-09-17 | 900 | 56700 |  | H_VAGA | 4 | 4
|  | 20% | Implantação | 56 | 2019-11-12 | 360 | 22680 |  | FDS-SABADO | 5 | 5
[9 empty] | FDS-DOMINGO | 2 | 2
| Cargo | Salário | Sal./Encargo | Horas/dia | Sal/hora | H/h | Para todo o Projeto: |  |  |  | 15 | 60
Samuel | Analista Pleno | 3200 | 5760 | 2 | 26.1818 | 1200 | Para todo o Projeto:
Laiane | Usuário Sr | 1000 | 1800 | 2 | 8.1818 | 1160 | "=> 1hora por dia + (3horas por semana*14 semanas) + 12horas(FDS*28FDS)
Mohamed | Gerente Pj | 8100 | 14580 | 3 | 66.2727 | 1800 | 43 | 5.2727
Mario | Analista Sr | 5500 | 9900 | 1 | 45 | 600 | 336 | 4.4727
Gildevan | Progr. Sr | 8800 | 15840 | 2 | 72 | 1200 | 96
|  | Total de Horas da Equipe de Projeto: |  |  |  | 3600 | 16.3636 | equivale a 22 MESES
[5 empty] | 155781.8182 | 113400 | 113400 | H/Maq | 4500 | 9490.9091
[5 empty] | 30% | 50% | 20% |  | 1800 | 1898.1818
20161108
20160208
900

## Fisico-Financeiro
[7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO-PESSOAL | [24 empty] | DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR DEPARTAMENTO
Departamento:
EXEMPLO
| Jan |  | Fev |  | Mar |  | Abr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Out |  | Nov |  | Dez |  |  | Cobranca |  | Ana.Créd. |  | Conciliação | [7 empty] | Depto 9 |  | Depto 10 |  | Depto 11 |  | Total
| Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ |  | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | [6 empty] | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$ | Qte | R$
Hardware | [24 empty] | Hardware
Micros para desenvolvimento |  |  |  |  | 4 | 16 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Servidor | [18 empty] | 1 | 23
Micros para Usuários | [16 empty] | 3 | 9
Micros para Gerentes | [16 empty] | 2 | 8
Micro para Atendente | [16 empty] | 1 | 2
Sub-Total |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19 |  | 23 |  | 0 |  | 0 | Sub-Total |  | 2 |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Software | [24 empty] | Software
Windows |  |  |  |  | 4 | 3.2 | [10 empty] | 6 | 4.8
Visual |  |  |  |  | 4 | 1.6
Office | [16 empty] | 6 | 0.9 | - | - | - | - | - | -
winrar |  |  |  |  | 4 | 0.06
Sub-Total |  | 0 |  | 0 |  | 4.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Sub-Total |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Peopleware * | [24 empty] | Peopleware
Analista Senior |  |  | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5
Analista Pleno |  |  | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8
Programador Senior |  |  | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 | 2 | 8.8 |  |  | Sub-Total |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Programador Pleno |  |  | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |  | Outros Recursos
GERENTE |  |  | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 1
USUÁRIO
Sub-Total |  | 0 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 22.3 |  | 1 | Sub-Total |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Geral |  | 0 |  | 29.4 |  | 50.26 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4 |  | 54.1 |  | 52.4 |  | 22.3 |  | 1 | Total Geral |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* Considerar: | Pesquisar o Salário Médio de Mercado, acrescer 80% (encargos), dividir por
Analista Senior | 220h e determinar o salário-hora "cheio" para cada cargo do time de projeto
Analista Pleno | Distribuir as horas ao longo do projeto, multiplicar pelo salário-hora "cheio" e
Analista Júnior | lançar em Custos Iniciais, de acordo com a participação: analista senior =
Analista Trainee | gerente do projeto (acompanha todas as fases), juntamente com o usuário
Programador Senior | senior. Programadores somente na fase de implementação. Programador
Programador Pleno | senior durante a fase de implantação e testes finais.
Programador Júnior | Da mesma forma, considerar hora-máquina para programação e para testes
Programador Trainee | as horas equivalentes às dos programadores (totais) e multiplicar pelo valor
Usuário Senior | hora máximo de mercado (block time)

## Calculo do Projeto
RELATÓRIO DE CÁLCULO DO PROJETO
SISTEMA: SUB-SISTEMA:
Data da Emissão: / / |  |  |  |  | Pág. /
Em R$ 1000
Custos Iniciais | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total
01. Estudo de Viabilidade = 10% CUSTO TOTAL | 21.5 |  |  |  | -21.5 | -23.612
02. Análise e Projeto do Sistema – 30% TEMPO TOTAL | 76.6 |  |  |  | -76.6
03. Desenvolvimento do Projeto – 50% TEMPO TOTAL | 75.7 |  |  |  | -75.7
04. Custo de Programação Externa | 0 |  |  |  | 0
05. Custo de Máquina - Testes de Programas | 9.5 |  |  |  | -9.5
06. Implantação e Avaliação do Sistema – 20% TEMPO TOTAL | 24.5 |  |  |  | -24.5
07. Custo de Instalação / Teste | 2.4 |  |  |  | -2.4
08. Custo Misto – 5% CUSTO TOTAL | 10.22 |  |  |  | -10.22 | -11.806
09. Pessoal do usuário - calcular conforme an.senior | 15.7 |  |  |  | -15.7
10. |  |  |  |  | 0
11. |  |  |  |  | 0
12. |  |  |  |  | 0
A Total de Custos Iniciais ( - ) | -236.12 | 0 | 0 | 0 | -236.12
Custos Adicionais na Operação do Novo Sistema
13. Pessoal do usuário - salario+encargo outros usuarios | 2 | 12 | 12 | 12 | -38
14. Hardware do Centro de Computação | 7 |  |  |  | -7
15. Terminais / Micros da Rede - usuários | 4 |  |  |  | -4
16. Manutenção - conforme mercado: valor de contrato | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | -30.4
17. Misto – 5% do total | 0.9 |  |  |  | -0.9 | -0.775
18. Projeto de Rede |  |  |  |  | 0
19. Cabeamento / Telefonia |  |  |  |  | 0
20. |  |  |  |  | 0 | 8921.6
B Total de Custos Adicionais de Operação ( - ) | -15.5 | -21.6 | -21.6 | -21.6 | -80.3
Custos Economizados pela Operação do Novo Sistema
21. Pessoal do Usuário | 3.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 62.7
22. Hardware do Centro de Computação | 1.4 |  |  |  | 1.4
23. Pessoal do Centro de Computação |  |  |  |  | 0
24. Equipamentos Locais |  |  |  |  | 0
25. Misto | 1.5 |  |  |  | 1.5
26. |  |  |  |  | 0
27. |  |  |  |  | 0
28. |  |  |  |  | 0
C Total de Custos Economizados de Operação ( + ) | 6.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 65.6
Impacto na Performance
29. BENEFÍCIOS DO SISTEMA = MAIS VENDAS | 22 | 264 | 264 | 264 | 814
30. (EXPLO= MAIS 10% NAS VENDAS POR MÊS .... |  |  |  |  | 0
31. ENTÃO = VENDAS DE 10 MIL => 11 MIL POR MÊS |  |  |  |  | 0
32. |  |  |  |  | 0
33. |  |  |  |  | 0
34. |  |  |  |  | 0
35. |  |  |  |  | 0
36. |  |  |  |  | 0
37. |  |  |  |  | 0
D Total na Performance ( + ) | 22 | 264 | 264 | 264 | 814
E Economias / Ano nos Custos Mensuráveis C + D - B | 12.7 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 799.3
F Total de Economias / Ano E - A | -223.42 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 563.18
Economias Totais Acumuladas | -223.42 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 563.18